2025年度科研工作总结

一、2025年任务指标情况

| 序号 | 工作任务 | 指标序号 | 任务指标 | 任务目标 | 完成情况 | 未完成 指标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 科研项目申报及立项 | 1 | 纵向科研项目申报 （地市厅级及以上项目） | 14 | 8 | 未完成 |
|  |  | 2 | 其中：省教育厅科研项目申报 | 9 | 6 | 未完成 |
|  |  | 3 | 其中：省科技厅科研项目申报 |  |  |  |
|  |  | 4 | 其中：省哲社基金项目申报 |  | 1 |  |
|  |  | 5 | 纵向科研项目立项 （省教育厅项目及以上） | 1 | 1 |  |
|  |  | 6 | 横向科研项目立项数量 |  | 3 |  |
|  | 科研经费 | 7 | 科研项目经费 | 8 | 9.5 |  |
| 二 | 科研成果及转化 | 8 | 高水平论文 （指 SCI/SSCI、A&HCI、CSSCI、EI （含会议）CPCI、被四大权威文摘 全文转载或观点摘编、国家级报纸 理论版、北大中文核心收录论文） | 2 | 4 |  |
|  |  | 9 | 发明专利申报量 | 2 | 1 | 未完成 |
|  |  | 10 | 成果转化（专利转让/报告采纳） |  |  |  |
|  |  | 11 | 科技服务与转化金额 |  |  |  |
|  |  | 12 | 科研成果奖申报量 |  |  |  |
| 三 | 产学研用协同创新 | 13 | 科技平台培育/校企联合技术创新实验室申报量 |  |  |  |
|  |  | 14 | 举办科技创新活动 （校际、校企科技对接转化路演等） | 1 | 0 | 未完成 |
| 四 | 学术交流 | 15 | 举办学术报告 | 1 | 0 | 未完成 |
|  |  | 16 | 派出参加高层次学术会议人次 |  |  |  |

二、已有科研项目情况

1. 吉林省教育厅在研科研项目

开展吉林省教育厅在研科研项目2项的研究工作。

（1）省教育厅2024年度科研项目“自驱动卷盘式喷灌机喷头车新型结构设计研究” （吉林省教育厅吉林省财政厅文件吉教联〔2023〕79 号，2023 年 10 月 27 日），课题负责人陈璐。已完成项目的主要工作，发表论文1篇，获实用新型专利1项，待发表1篇（已有录用通知，明年上半年出刊）；

（2）省教育厅2025年度科研项目“关于学生意外伤害影响因素及风险评估模型研究”，课题负责人李艳春。已发表SCI论文1篇（An enhanced genetic-based multi-objective mathematical model for industrial supply chain network）。

2.校级在研科研项目

开展校级在研科研项目研究工作，结项1项，延期1项：

| 序号 | 课题名称 | 起止时间 | 负责人 | 开展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶胶-凝胶法制备高效铜锌锡硫（硒）薄膜太阳能电池的性能研究 | 2023.08-2025.08 | 王杰 | 结项 |
| 2 | 自驱动卷盘式喷灌机喷头车新型结构设计研究 | 2023.08-2025.08 | 陈璐 | 延期半年 |

延期原因是发表的论文等成果用来同时进行两个项目的结项，成果数量不够。

三、科研项目情况

1. 省教育厅科研项目申报

8月份，完成申报省教育厅2026年科研项目6项——任务指标9项:

| 序号 | 科研题目 | 主持人 | 职称 | 层次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于溶胶-凝胶法制备铜锌锡硫薄膜太阳能电池吸收层性能的研究 | 王杰 | 讲师 | 一般自筹 |
| 2 | 基于多尺度特征加权融合的高维数据建模与智能感知算法研究 | 牛艳秋 | 副教授 | 一般 |
| 3 | 功能化g-C3N4基D-A材料提升钙钛矿太阳电池光伏性能的研究 | 王英杰 | 助教 | 优秀青年 |
| 4 | 基于物联网识别与图像分析技术的篮球智能化训练仿真研究 | 单菲宏 | 讲师 | 优秀青年 |
| 5 | 基于模拟退火机制的锥模型自适应信赖域优化算法研究 | 王宏博 | 助教 | 优秀青年 |
| 6 | 多因素影响下的传染病防控策略模拟与评估 | 王丹 | 副教授 | 一般 |

其中单菲宏的“基于物联网识别与图像分析技术的篮球智能化训练仿真研究”获批立项。

2. 其他省级科研项目申报

10月份，完成1项吉林省哲学社会科学智库基金项目申报

| 序号 | 科研题目 | 主持人 | 职称 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东北冰雪体育文化传承与创新研究 | 迟永辉 | 讲师 | 省社科联 |

- 横向课题申报情况

（1）基于机器学习技术的健美操动作矫正系统开发，申报人单菲宏，2025.9.22-2026.9.22 ，合同金额2.5万元，委托方：（甲方）吉林微思智能科技有限公司；

（2）基于图像识别的篮球训练轨迹捕捉系统开发,申报人单菲宏，2025.8.20-2026.8.20，合同金额2.5万元，委托方：（甲方）长春市三合通科技有限责任公司。

（3）基于Zn-MOF的建筑节能复合材料优化与制备，申报人王杰，合同金额2.0万元，委托方：（甲方）吉林省德洋建筑装饰有限责任公司。

- 科研项目经费情况

完成纵向科研经费2.5万元，完成横向科研经费7万元，共9.5万元，完成任务指标。

四、发表高水平论文与申请专利（软著）成果情况

发表高水平论文5篇（其中SCI论文4篇，核心论文1篇）,申请新型实用专利（或软著）2项，授权发明专利1项，申报发明专利1项。

1.论文情况

| 姓名 | 论文名称 | 发表/出版时间 | 发表刊物/论文集名称 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 祝艺丹 | 暖通空调变频制热能耗精准监控算法仿真 | 2025-05-15 | 计算机仿真 | 北大中文核心 |
| 牛艳秋 | YOLOP-MVF： A Multi Task Autonomous Driving Perception Detection Method Based on Multi Scale Feature Weighted Fusion | 2025-05-21 | IEEE Access | SCI |
| 于鹏达 | Exploring the Application of Ai and Augmented Reality in School Sports Training | 2025-05-13 | 《高速电子学与系统国际杂志》 | EI |
| 单菲宏 | Thermal radiation imaging based on lot recognition technology for basketball training trajectory simulation: Dynamic monitoring of thermal energy consumption | 2025-03-15 | 《Thermal Science and Engineering Progress》 | SCI |
| 李艳春 | An enhanced genetic-based multi-objective mathematical model for industrial supply chain network | 2025-03-04 | PlosS One | SCI |

- 专利（软著）情况

（1）授权发明专利1项：一种用于太阳能电池运行过程中的异常状态评估方法，发明人王杰、孟祥秋，专利号：ZL 2025 1 0293531.2 授权公告号： CN 119813956 B 专利申请日：2025年03月13日 授权公告日： 2025年07月18日，这是基础科学部至成立以来第一个授权的发明专利；

（2）授权软件著作权1项：物理实验数据采集可视化分析系统 V1.0，发明人张薇薇，授权公告日2025/10/28，专利号2025SR2089633；

（3）申请发明专利1项：

- 一种灌溉用三轮卷盘式喷灌机，申报人陈璐，序号2025-287。

（4）申请实用新型专利（软著）2项

| 姓名 | 专利及软著 | 知识产权技术成果名称 |
| --- | --- | --- |
| 王宏博 | 软著 | 数学教学动态资源库软件 |
| 邢福娜 | 软著 | 数学建模案例资源整合平台 |

五、2025年工作中的不足

2025年科研工作任务指标中，没有完成的项目有：

1.省教育厅科研项目申报数量要求9项，完成6项，没有完成；

2.举办科技创新活动和学术报告，近两学期由于评估，没有时间。

六、2026年工作重点

1.开展各级在研科研课题的研究工作，计划完成1项省教育厅科研课题结项工作，完成1项校级科研课题结项工作；

2.结合学校科研工作要求，申报省级科研课题，主要方向是省教育厅2027年科研课题申报和横向课题申报；

3.撰写高质量科研论文2篇以上，申报发明专利1项；

4.完成科研项目经费8万元；

5.举办学术报告1场。

基础科学部

二〇二五年十一月三十日